## Cronograma 1
Actividad | Avanze | 2020-02-04 | 2020-02-06 | 2020-02-11 | 2020-02-13 | 2020-02-18 | 2020-02-20 | 2020-02-25 | 2020-02-27 | 2020-03-06 | 2020-03-10 | 2020-03-12 | 2020-03-17 | 2020-03-19 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 2020-03-31 | 2020-04-02 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 2020-04-21 | 2020-04-23 | 2020-04-28 | 2020-04-30 | 2020-05-07 | 2020-05-12 | 2020-05-14 | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 2020-06-02 | 2020-06-04 | 2020-06-09
1- Recopilacion de informacion
1.1 - Introduccion
1.2 - Fundamentos
1.3 - Antecedentes
1.4 - Planteamiento del problema
2 - Planeacion y estimacion
2.1 - Objetivo general
2.2 - Objetivo especifico
2.3 - Justificacion
3 - Analisis de requerimientos
3.1 - Hipotesis
3.2 - Delimitacion del problema
3.3 - Definicion de requerimientos
4 - Analisis y especificacion del sistema
4.1 - Diagrama de casos de uso
4.2 - Digrama de secuencia
4.3 - Diagrama de bloques
4.4 - Diagrama E-R
5 - Arquitectura de base de datos
5.1 - Diseño de la base de datos
5.2 - Diccionario de datos
5.3 - Diseño del prototipo
5.4 - Tablas relacionales
5.5 - Descripcion de tablas
6 - Diseño de interfaces
6.1 - Diseño del prototipo
7 - Codificacion
8 - Documentacion
8.1 - Manual tecnico
8.2 - Manual de usuario
8.3 - Manual de instalacion
9 - Implementacion
10 - Pruebas
11 - Mantenimiento
12 - Resultados tecnicos
13 - Conclusiones

## Cronograma 2
Actividad | Avanze | 2020-02-04 | 2020-02-06 | 2020-02-11 | 2020-02-13 | 2020-02-18 | 2020-02-20 | 2020-02-25 | 2020-02-27 | 2020-03-06 | 2020-03-10 | 2020-03-12 | 2020-03-17 | 2020-03-19 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 2020-03-31 | 2020-04-02 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 2020-04-21 | 2020-04-23 | 2020-04-28 | 2020-04-30 | 2020-05-07 | 2020-05-12 | 2020-05-14 | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 2020-06-02 | 2020-06-04 | 2020-06-09
6 - Diseño de interfaces
6.1 - Diseño del prototipo
7 - Codificacion
8 - Documentacion
8.1 - Manual tecnico
8.2 - Manual de usuario
8.3 - Manual de instalacion
9 - Implementacion
10 - Pruebas
11 - Mantenimiento
12 - Resultados tecnicos
13 - Conclusiones